# ПЛАНИРАНЕТО – КЛЮЧОВ АСПЕКТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

# PLANNING – KEY ASPECT IN PROJECT MANAGEMENT

гл. ас. д-р надя маринова

Ass. Prof. Nadya Marinova phd.,

Департамент Бизнес администрация, Нов Български Университет, България

E-mail: nmarinova@nbu.bg

Department of Economics and Business Administration, New Bulgarian University, Bulgaria

E-mail: nmarinova@nbu.bg

Abstract. The essence of planning is expressed in the definition of objectives and how they can reach based on the formation of a set of activities that should be implemented, selection of the necessary methods and means, as well as resources and coordinate the actions of participants in the project. Developing of the plans covers all stages of creating and implementing of the project. It includes the manager's participation in the development of the concept of the project, the choice of strategic decisions, learning the details, preparation of contract proposals, the conclusion of contracts, performance of the activities and ends at the completion of the project.

Key words: Planning, management, team.

- Въведение

Планирането, като правило, определя всички необходими параметри за реализация на проекта, а именно:

- продължителността на всеки от контролираните етапи;

- потребността от трудови, материално-технически и финансови ресурси;

- сроковете за доставка на суровини, материали, комплектуващи изделия и технологично оборудване;

- сроковете и обема за привличане на проектантски, строителни и други организации.

Процесите и процедурите по планирането на проекта следва да осигуряват неговата реализация в зададените срокове при минимална цена в рамките на нормативните разходи на ресурси и с надлежно качество.

За изпълнението на всяка цел, в добре организирания проект, отговорността следва да се носи от конкретен орган на управление – от мениджъра на проекта за всички цели (за мисията на проекта), от отговорните изпълнители за частните цели и т.н. Дървото на целите на проекта следва да съвпада със структурата на подразделенията на организацията, отговарящи за реализирането на проекта. За тази цел се разработва матрица на отговорностите, определяща функционалните задължения на изпълнителите на проекта, конкретизираща набора от дейности, за реализацията на които отговорните изпълнители отговарят лично.

Колкото е по-високо нивото на органа за управление, толкова по-обобщени, агрегирани са показателите за вземане на решения по управлението на подчинените подразделения. С повишаване нивото на йерархията се увеличават времевите интервали между отдаване на плановите задания и контрола за тяхното изпълнение. При това, в промеждутъците между моментите на намеса от висшестоящите органи, подразделенията от по-ниските нива работят самостоятелно, независимо от другите подразделения. Самостоятелното функциониране на подразделенията следва да бъде осигурено с определени запаси от ресурси, които също следва да се планират.

Основната цел на планирането преследва изграждането на модел за реализация на проекта. Той е необходим за координиране дейността на неговите участници. С помощта на този модел се определя редът, в който следва да се изпълняват дейностите.

- Планиране.

Планирането на проекта представлява съвкупност от взаимно свързани процедури. Първият етап на планиране на проекта включва разработването на първоначалните планове, явяващи се основа за разработване на бюджета, за определяне потребностите от ресурси, за организиране на тяхното осигуряване, сключването на контрактите и т.н. Планирането предшества контрола, тъй като в процеса на неговата реализация се прави сравняване на плановите с фактическите показатели.

Планирането се отнася към най-важните процеси за реализирането на проекта, тъй като резултатите от него са обикновено уникален обект или стока. Обемът и детайлността на планирането се определят от замисъла на проекта.

Плановете, като резултат от процеса на планиране, следва да формират в своята съвкупност определена пирамидална структура, притежаваща свойства на агрегирана информация, диференцирана по нива на управление, ешелонирана по срокове на разработка (краткосрочни, средносрочни, дългосрочни). Нивото на планиране и системата от планове следва да става с използването на принципа на „обратната връзка”, осигуряваща постоянно сравняване на плановите данни с фактическите и да притежават голяма гъвкавост, актуалност и ефективност.

Важен и достатъчно ефективен инструмент, позволяващ да се управляват сложни проекти, са агрегираните календарно-мрежови планове. С помощта на този инструмент участниците в проекта могат да получат мрежови планове с различна степен на агрегиране, в обем и по съдържание, съответстващи на техните права и задължения по проекта. Общият мрежов план се състои от множество частни. Във всеки от тези частни планове се определя най-дългият път. Тези пътища след това се поставят на мястото на отделните части от мрежата. С помощта на такова постепенно агрегиране се изграждат мрежови планове на много нива. Обикновено се разграничават три вида планове: концептуален, стратегически и тактически (детайлен, оперативен).

Концептуалното планиране включва процеса на разработка на основната документация на проекта, техническите изисквания, оценките, обобщени календарни планове, процедурите по контрола и управлението. То се извършва в началния период на жизнения цикъл на проекта.

Стратегическото планиране представлява процес на разработване на дългосрочни планове.

Тактическото планиране е свързано с разработването на детайлни планове за оперативно управление на ниво отговорни изпълнители.

Нивата на агрегиране на плана следва да съответстват на нивата на управление. Колкото е по-високо нивото, толкова по-агрегирана, по-обобщена информация се използва за управление. За всяко от нивата съществува собствена представа за необходимите изходни данни, каквито обикновено се явяват:

- договорните изисквания и задължения;

- описание на достъпните ресурси и ограничения за тяхното използване (срокове, интензивност, разположение и т.н.);

- оценъчни и стойностни модели;

- документация по аналогични разработки.

- Стратегическо планиране

Нивото на стратегическото планиране е свързано с отговора на два основни въпроса:

Какво сме решили да направим?

Как смятаме да го направим?

В стратегическото планиране следва да съществува пределна яснота по проекта като цяло, по основните етапи за неговата реализация, по целите, които следва да бъдат постигнати.

Моделът на стратегическото планиране може да съдържа няколко подетапа. Подетапите могат и да нямат определена, предварително зададена последователност. Като правило, те се изпълняват няколко пъти, когато информацията, получавана след поредния етап на анализа или изпълнени процедури, се използва за следващия етап и отново се връща на предишния етап (или по-предишния етап) с вече уточнена или с някаква допълнителна информация.

Често за целите на стратегическото планиране се използват методите на SWOT- анализа (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats – предимства, слаби страни, възможности, заплахи), особено за оценка на специфичните параметри на самата организация и нейното обкръжение. За провеждането на SWOT-анализа е необходимо да се отговори на редица въпроси:

Какви са нашите предимства?

Как можем да ги реализираме?

В какво са нашите слаби страни?

Как можем да намалим тяхното влияние?

Какви възможности съществуват?

Как можем да извлечем полза от тях?

Какво може да възпрепятства заплахите?

Какво можем да направим, за да избегнем възникването на проблеми или да преодолеем вече възникналите?

По резултатите от SWOT-анализа може да се определи, в частност, към кой тип стратегия следва да се отнесе конкретен проект:

- ориентирана към строителство;

- основана на финансиране;

- държавна;

- проектна, даваща съществено предимство в сравнение с други технологии;

- изградена по отношения между поръчителя и изпълнителя, като се използват различни форми на партньорски отношения между тях;

- технологична, ориентирана към прилагане на най-съвременни, но и в голяма степен подложени на риск технологии;

- ориентирана към въвеждане в експлоатация;

- осигуряваща оптимизация на съотношенията разходи, качество и срокове;

- ресурсно-ориентирана, използвана при ограничени или скъпи ресурси, дефицитни и уникални;

- ориентирана към мащабите на решаваните проблеми или към зададен параметър (например, осигуряване определено количество работни места в региона);

- ориентирана на случайност или на непредвидени извънредни обстоятелства;

- пасивна, когато въобще няма стратегия като такава и поведението на околната среда е непредсказуемо.

- Декомпозиране на дейностите

Декомпозирането (разчленяването) на дейностите (WBS – Work Breakdown Structure) формира йерархична структура, която разбива проекта на подпроекти, работни пакети за различните нива, за детайлите в дейностите. Структурата за декомпозиране на дейностите е основно средство за създаването на система за управление на проекта, тъй като позволява да се решава проблема за организацията на дейностите, за разпределение на отговорностите, за оценка на стойностите, за създаване на система за отчетност, за ефективна подкрепа на процедурите по събиране на информация за изпълнение на дейностите и да отразява резултатите в информационна управленска система за обобщаване на графиците, стойностите, ресурсите, дейностите и датите за тяхното завършване.

От една страна, структурата за декомпозиране на дейностите позволява да се съгласува плана на проекта с потребностите на клиента, представени във вид на спецификации или описание на дейностите.. От друга страна, структурата за декомпозиране на дейностите е удобно средство на управление за мениджъра, тъй като позволява:

- да се определят дейностите, осигуряващи постигането на подцелите на проекта;

- да се провери, всички ли цели ще бъдат постигнати в резултат на реализиране на проекта;

- да създаде удобна, съответстваща на целите на структурата отчетност;

- да определи на съответното ниво детайлизацията на плана по раздели (ключови резултати), които следва да са контролни за проекта;

- да се разпределят отговорностите за постигането на целите между изпълнителите и по този начин да се гарантира, че нито една от дейностите няма да бъде извън полезрението;

- да се осигури на членовете на екипа разбиране за общите цели и задачи на проекта.

Работните пакети обикновено съответстват на най-ниското ниво на структурата за декомпозиране на дейностите и се състоят от детайлни дейности. При необходимост, последните могат да се подразделят на стъпки.

Разработването на структурата за декомпозиране на дейностите се извършва или отгоре надолу, или отдолу нагоре, или се използват едновременно двата подхода. Прилаганият за тази цел експериментален процес може да включва различни подходи за получаване на информация. Например, използва се методът на „мозъчната атака”, осъществяван както в рамките на екипа на проекта, така и с привличане на други участници. В резултат на изграждането на структурата за декомпозиране на дейностите следва да бъдат отчетени всички цели и да бъдат създадени всички необходими предпоставки за тяхната успешна реализация.

Нивото на детайлизация на структурата за декомпозиране на дейностите зависи от съдържанието на проекта, квалификацията и опита на екипа на проекта, прилаганата система за управление, принципите за разпределяне на отговорностите, съществуващата система за документооборот и отчетност и т.н. В процеса на създаването на структурата за декомпозиране на дейностите могат да се използват отделни технически спецификации или само функционални спецификации с изисквания към дейностите от най-общ вид.

Йерархическата структура на проекта, създавана на основата на структурата за декомпозиране на дейностите, позволява да се прилагат процедури по събиране и обработка на информацията за реализирането на проекта в съответствие с нивата на управление, работните пакети, разклоненията и т.н., да се обобщава информация по графиците на дейностите, разходите, ресурсите и сроковете.

Системата за управление на проекта следва да включва възможност за предоставяне на информация за плановите и фактическите данни в съответствие със структурата за декомпозиране на дейностите, освен, разбира се, за типовите макети, построени въз основа на филтриране по конкретни показатели (срокове, ресурси, отговорности и т.н.).

Основание за декомпозиране на структурата за декомпозиране на дейностите могат да служат:

- компоненти на стоката (обекта, услугата, насока за дейност), създавана в резултат на реализация на проекта;

- елементи на процеси или функционални елементи на дейността на организациите, реализиращи проекта;

- етапи от жизнения цикъл на проекта, негови основни фази;

- подразделения на организационната структура;

- географско разполагане за пространствено разпределение на проектите.

На практика се използва комбиниране на структурите за декомпозиране на дейностите, изградени с използването на няколко основания за декомпозиции.

Изкуството за декомпозиране на проекта се състои в умело съгласуване на основните структури, към които се отнасят, преди всичко, организационната структура на разделите за разходите, ресурсите, функционалната, информационната, структурата на времевите интервали и техните възможни основни структури. Структурата за декомпозиране на дейностите служи като основа за подобно съгласуване.

Във всеки случай структурата за декомпозиране на дейностите следва да бъде разбираема и да позволява да се композира проектът като цяло от отделните дейности, да осигурява неговата управляемост при реализация и разпределение на отговорностите за всяка дейност и т.н. Осигуряването на управляемост предполага установяване на регламент (вътрешнофирмен стандарт), предписващ на участниците в проекта реда на техните действия и практическо осигуряване изпълнението на този регламент.

Структурата за декомпозиране на дейностите е основа за разбиране състава и зависимостите между дейностите по проекта от членовете на екипа. Обаче, целият проект и всяка негова част могат да бъдат изпълнени само в процеса на съгласуване и координиране дейността на участниците.

- Структурна схема на организацията и матрица на отговорностите

Структурната схема на организацията и матрицата на отговорностите се използват като инструменти, призвани да помагат на главния мениджър за формиране на екипа, отговарящ за целите и задачите на проекта. Структурната схема на организацията се изгражда като описание на организационната структура, необходима за изпълнение на дейности, определени в структурата за декомпозиране на дейностите. Целта на структурната схема на организацията е да определи състава и разпределението на задълженията на изпълнителите на дейности, влизащи в структурата за декомпозиране на дейностите.

Макар връзката между работните пакети в структурата за декомпозиране на дейностите и елементите на организационната структура на практика никога да не е така ясна, важно е правата и задълженията на участниците в проекта да бъдат точно определени.

Матрицата осигурява описание и съгласуване на структурата на отговорностите за изпълнение на работните пакети. Тя е форма за описание на разпределението на отговорностите за реализиране дейностите по проекта с посочване ролята на всяко от подразделенията в тяхното изпълнение. Матрицата следва да съдържа списък на работните пакети в структурата за декомпозиране на дейностите по едно направление и списък на подразделенията и изпълнителите, вземащи участие в изпълнението на дейностите в друго направление. Елементи на матрицата стават кодовете на видовете дейности (от предварително определен списък) и/или стойността на дейностите.

Количеството на видовете отговорности може да бъде различно в зависимост от спецификата на проекта и неговата организация, но се препоръчва да се ограничи до неголям набор от лесни за описание и разбиране видове участия при изпълнение на дейностите. Например, важна роля при изпълнението на всеки детайл от дейността играе този, който непосредствено отговаря за нейното изпълнение, но в матрицата следва да бъдат отразени и тези хора или организации, които осигуряват подкрепата в дейността на непосредствения изпълнител, а също и тези, които ще осъществяват тяхната оценка и приемане.

Определянето на отговорните следва да се извършва в етапа на планирането, тъй като е необходимо да съществува точна представа не само за разходите, но и за наличието на достъпни ресурси до момента, в който планът започне да се изпълнява. След като всички ресурси бъдат определени, е необходимо да се изясни, по какъв начин те могат да бъдат получени. Това с особена сила се отнася за подбора на кадрите с необходимата квалификация. Изпълнителите на конкретните дейности по проекта следва да бъдат доставени на нужното място и в определеното време и да имат всичко необходимо за изпълнение на заданието.

Назначенията се извършват поетапно от работната (инициативната) група към екипа на проекта. Работната  група служи за ядро на бъдещия екип, която и ще доведе проекта до успешно завършване. Съставът на работната група се определя от целите и задачите на проекта и, като правило, включва мениджъри, участници в проекта, имащи съществено влияние или интерес, и основен персонал. Работната група участва в инициирането и планирането на проекта. На тази фаза е невъзможно да се определят ресурсите, тъй като съществува най-обща информация, а необходимата може да бъде получена от детайлизиране на дейностите и структурата за декомпозиране на дейностите. Окончателното определяне на изпълнителите и разпределението на техните права и отговорности става едва тогава, когато проектът започне да се реализира, а неговият план е разработен и утвърден.

За определяне на отговорните лица е необходимо да се знае, че компанията притежава следните типове ресурси, които те могат да използват: трудови и финансови ресурси; оборудване; технически средства; материали и доставчици; информация; технологии. На практика не винаги изпълнителите притежават всички необходими лостове за управление, а също и за използване на отделените им ресурси, и въпреки това отчитането на тези ресурси позволява да се опише целият проект и да се реши въпросът за определяне на отговорните, тъй като всяка от изпълняваните дейности следва да бъде „окомплектована” с всичко необходимо. За тази цел следва да се получи отговор на два въпроса: първо, какви кадри, материали, оборудване и други ресурси са необходими за изпълнение на всяка дейност от проекта и второ, какво от този списък вече е осигурено? Едва след отговора на тези въпроси могат да се определят отговорниците и да се изисква от тях надлежно изпълнение на техните функции и задания в пълен обем.

- Статии за разходите

Структурата на статиите за разходите е допълнително средство за планиране на дейностите. Основната разлика на статиите за разходите от счетоводните сметки е в това, че по статии се събира и класифицира управленска информация, не потвърждавана документално в момента (няма документи за разходите, но съществува предварителна информация за изпълнените дейности, за използвани ресурси и т.н.). Тази информация е нужна и може да се използва за вземане на управленски решения. Необходимите документи ще се появят към календарни дати, определени от изискванията на счетоводния отчет, а не към текущи дати на проекта.

Статиите на разходите са инструмент за управление, използван за събиране на информация за фактическите разходи по изпълнените дейности и сравняването им с плановите разходи. В статиите на разходите може да се акумулира информация за различни работни пакети, формирани на различни основания: по съдържание; по срокове за изпълнение; по структура на сметките; по отговорни изпълнители. По този начин, статиите на разходите помагат да се формира и проследява бюджета на проекта, да се осъществява текущ управленски отчет и да се оценяват възможните разходи след приключване на дейностите.

- График на дейностите

Всеки проект по своето съдържание е предназначен за решаване на проблеми за задоволяване на конкретни потребности и т.н. В зависимост от това се формулират едни или други конкретни цели. Ако проблемът е неразбран и недостатъчно ясно формулиран, тогава е възможно да се сблъска със съществени грешки. Това се случва при планиране:

- въз основа на непълни данни;

- без отчитане на минал опит;

- планиране на ресурси без отчитане на тяхната достъпност;

- без отчитане на координацията;

- без отчитане на мотивацията;

- с излишна детайлизация;

- планиране за самото планиране.

Всички тези грешки могат да бъдат причина за негативно отношение към плана и тогава той престава да бъде реален инструмент за управление на дейностите по проекта.

Детайлното планиране е свързано с разработването на подробни графици за оперативно управление на ниво отговорни изпълнители. Наличието и спазването на детайлния график на дейностите е едно от главните изисквания към управлението на проекта след неговото начало. Екипът на проекта е отговорен изцяло за съставянето на графиците.

Нивото на детайлизиране на графика ще зависи от сложността и мащабите на проекта. Преди да се пристъпи към съставянето на детайлния график е необходимо да се отговори на следните въпроси:

Колко събития или дейности е необходимо да се включат в графика?

Колко детайлно следва да се описва технологията за изпълнение на дейностите?

За кого е предназначен този график?

Методите и средствата за разработването на графиците могат да се различават, но всички графици задължително се утвърждават от ръководителя на проекта. Формата на представянето им следва да бъде удобна и нагледна както за клиента, така и за изпълнителите. Графикът е работен инструмент както за управление и съгласуване на позициите, така и за предаване на дейностите, особено когато сроковете са нарушени, а бюджетът е превишен по независещи от екипа на проекта причини.

- Мрежово планиране

В управлението на проекти широко приложение намира мрежовото планиране. Под термина „мрежа” се разбира пълен набор от дейности и направления в проекта с посочени между тях зависимости.

Мрежовата диаграма е графическо изображение на дейностите по проекта и зависимостите между тях. Съществуват основно два типа изобразяване на мрежови диаграми. Първият тип изобразява мрежов модел във вид на множество „върхове”, съответстващи на дейностите (съединени помежду си те показват взаимовръзките между дейностите). Вторият тип - наричан „връх – събитие” представя дейностите във вид на линии между две събития, които от своя страна изразяват началото и края на дадена дейност.

Мрежовата диаграма не се явява блок-схема в този смисъл, в който това средство се използва за моделиране на делови процеси. Принципното различие от блок-схемата е в изобразяването в мрежовата диаграма само на логичните зависимости между дейностите, а не на входовете, процесите и изходите. Освен това, мрежовата диаграма не допуска повтарящи се цикли.

Главна цел на методите на мрежовото планиране е да се съкрати до минимум продължителността на проекта. При това, базови се явяват разработените практически едновременно и независими методи – методът на критичния път и методът на оценка и преразглеждане на плановете.

Като критичен се определя максималният като продължителност път в мрежата и дейностите, лежащи на този път, също се наричат критични. Именно продължителността на критичния път определя най-малката обща продължителност на дейностите по проекта като цяло. Продължителността на изпълнението на целия проект може да бъде съкратена за сметка на продължителността на дейностите, лежащи на критичния път. Съответно, всяко забавяне в изпълнение на дейностите на критичния път води до увеличаване продължителността на проекта.

Методът на критичния път позволява да се изчисляват възможните календарни графици за изпълнение на комплекса от дейности въз основа на критичната структура на мрежата и да се оценява продължителността за изпълнение на всяка дейност, а в крайна сметка да се определи критичния път за проекта като цяло.

Процесът на мрежовото планиране предполага описание на дейностите във вид на комплекс от детайли или на дейности с определени взаимовръзки между тях. За пресмятане и анализ на мрежовия график се използва набор от мрежови процедури, известни като „процедури на метода на критичния път”. Те включват:

- определяне на списъка от дейности по проекта;

- оценка параметрите на дейностите;

- определяне на зависимостите между дейностите.

Описването на дейностите по проекта, като цяло, включва и отчитането на всички възможни дейности на всички нива.

Оценката на параметрите на дейностите е ключова задача на мениджъра на проекта, привличащ за нейното решаване членовете на екипа, отговорни за реализацията на отделните компоненти на проекта.

Определянето на зависимостите между дейностите е необходимо за разработването на календарния график. Той изобразява логическата зависимост между дейностите. Тя най-често е обусловена от технологични ограничения (началото на едни дейности зависи от резултатите в други), макар да са възможно ограничения и по други съображения.

За много проекти още в стадия на времевия анализ става ясно, че в поставените директивни срокове е много сложно да се изпълни проектът. За получаване на приемливи, от гледна точка на целите на проекта, срокове е възможно да се извърши по-нататъшно преразглеждане на разписанието по сценария „че ако …..”. Ако разписанието не се вмества в директивните срокове, то може да се направи опит да се съкратят сроковете за изпълнение на отделни задачи или да се променят зависимостите.

- Предварителен план

Предварителният план е документ, който включва обосноваването и разчета стойността на проекта въз основа на обема от дейностите по проекта, необходимите ресурси и цените. Предварителният план се превръща в бюджет след съгласуването с клиента, мениджъра и т.н.. На основата на предварителния план не само се определя стойността на проекта, но и се организира контролът и анализът за разхода на паричните средства.

На съвременния етап от развитието на информационните технологии по-голяма част от работата по съставянето на предварителния план и календарно-мрежовото планиране става с използването на програмни продукти. Проектосметната документация, в частност в строителството, се използва от организациите за решаване на задачи по материално-техническото снабдяване, календарното планиране и оперативното управление.

Взаимовръзката между календарно-мрежовото планиране и разработването на проектосметната документация на различните нива на управление е важна за всяко управление.

Един от основните проблеми за интегрирането на двете системи е в несъответствието между нивата на детайлизация на предварителния план и календарно-мрежовия график. При съставянето на плана се определя стойността на строителството въз основа на обема на дейностите, поради което при работа над поставена задача често не се отчитат отделни дейности, обединявайки, например, в една разценка еднакви дейности по целия обект, което не е много удобно от гледна точка на управлението. В друг случай, когато за отчитане разходите се обобщава група разценки, характеризираща една дейност, при което планът се получава прекалено детайлен, което също така не е подходящо за целите на управлението. Следователно, преди да се предават данните от плана в системата за календарно-мрежовото планиране, те следва да се преработват. Идеален вариант е, когато предварителният план се структурира в съответствие със задачите за управление на основата на графиците в системата на управлението на проекта.

- Ресурсно планиране

За изпълнението на проекта са необходими разнообразни ресурси. В задачата за управлението на проекта се разграничават два основни типа ресурси – невъзпроизводими и възпроизводими.

Невъзпроизводимите, складируемите, натрупваните ресурси в процеса на изпълняваните дейности се разходват напълно, без повторно използване. Тези, които не се използват в даден период от време, могат да се използват по-късно. С други думи, такива ресурси могат да се натрупват с последващо изразходване на запасите. Пример за такива ресурси са горивата, предметите на труда, средства на труда с еднократно използване, а също и финансовите ресурси.

Възпроизводимите, нескладируемите, ненатрупваните ресурси в процеса на изпълняваните дейности запазват своята натурално-веществена форма и в процеса на освобождаване могат да се използват за други дейности. Ако тези ресурси не се използват, то тяхната неизползвана способност за функциониране в даден период от време не се компенсира в бъдещето, т.е. те не се натрупват. Затова ресурсите от този тип се наричат още „мощности”. Пример за такива ресурси са хората и средствата на труда за многократна употреба.

В най-общ вид алгоритъмът на ресурсното планиране включва три основни етапа:

- определяне на ресурсите (описание на ресурса и определяне на неговото максимално достъпно количество);

- разпределение на ресурсите по задачи;

- анализ на разписанието и разрешаване на възникнали противоречия между необходимото и наличното количество ресурси.

Тъй като наличието на необходимите за изпълнение на дейностите ресурси често са ключов фактор за управлението на проекта, мениджърът може да разработи реален план само в този случай, ако е описан наборът от достъпните ресурси.

Ресурсното планиране при ограничения във времето предполага фиксирана дата за завършване на проекта и определяне на допълнителни ресурси за оставащото време.

Планирането при ограничени ресурси предполага, че първоначално зададеното количество достъпни ресурси не може да бъде променено и е основа за ограничаване на проекта. При такъв подход наличното количество ресурси остава неизменно, а разрешаването на конфликтната ситуация става за сметка на изместване датата за приключване на дейностите.

Информацията, получавана въз основа на използването на тези подходи, позволява на мениджъра по-обосновано да води преговорите, засягащи срока за завършването и ресурсното обезпечаване на дейностите с висшето ръководство, с ръководството на клиента и функционалните мениджъри.

Резултатите от планирането на проекта следва да бъдат документирани и представени за утвърждаване.

Планът на проекта може да включва следните основни раздели:

- кратък обзор на проекта;

- въведение:

- цели и очаквани резултати;

- стратегия;

- обем на дейностите;

- организационни връзки;

- позоваване на външни документи;

- структура на проекта:

- роли и отговорности;

- процес на управление на проекта;

- обзори и утвърждения;

- комплекс от дейности:

- дейности по проекта, оценка на обема от дейности и квалификация;

- външни задачи;

- възможни промени;

- график на дейностите:

- график на дейностите по етапи;

- списък на разделите;

- ресурсно осигуряване:

- персонал;

- оборудване;

- средства;

- други;

- финансиране:

- история за финансирането на подобни проекти

- бюджет;

- план на разходите;

- фондове;

- предположения;

- ограничения, рискове и неопределености:

- зависимост от външни проекти (събития);

- рискове и неопределености;

- процеси за решаване на проблемите.

- Заключение

В заключение следва да се има предвид, че информацията, съдържаща се в плана на проекта, следва да бъде представена във форма, удобна за разглеждане от ръководството на организацията-изпълнител. Всякакви въпроси, изискващи по-нататъшно изследване, е необходимо по възможност да се решават до утвърждаването на плана. Ръководството е длъжно да одобри споразумението за ресурсите, за критичните раздели и ключовите рискове на проекта, а също и процедури за управление на рисковете. Всички съгласувани изменения следва да бъдат документирани.

Литература

1. LEWIS, J. P., Team-based project management, New York : American Management Association, 1998, p.  98 - 108

2. WONG, Z., Human factors in project management : concepts, tools, and techniques for inspiring teamwork and motivation, San Francisco : Jossey-Bass, 2007, p. 38 – 68

3. POPCHEV, I.; VLADIMIROVA, K.; PANAYOTOV, D.; STEFANOV, N.; MARINOVA, N.; PENCHEV, R.; DRAMALIYEVA, V.; KHADZHIYEV, K., Menidzhmant i liderstvo, NBU 2008, p. 82-83

4. SPIESS, W.; FELDING, F., Conflict prevention in project management : strategies, methods, checklists and case studies, Berlin : Springer, 2008

За контакти:

гл.ас.д-р Надя Иванова Маринова

Нов български университет, ул. „Монтевидео” 21, гр.София, България

E-mail: nmarinova@nbu.bg

Тел.: 0897909707